## Feuil1
DATE | TÂCHES | RÉALISATION | MÉTHODE (software, code, etc) | PROBLÉMATIQUES
2023-02-24 | Installer Composer | sur les invites de cmd | Ligne de commande | beauuuuucoup
2023-02-24 | Installer symfony-cli | cmd symfony serve -d pour lancer symfony / besoin de downgrade la version de php sinon (quoi ?) ne fonctionnait pas ?? Besoin de downgrade la version de node js aussi // Doc symfony via la ligne de commande : commande serve = run a local web server | ligne de commande | bcp de bugs, de messages d'erreurs, besoin de chercher en ligne, modules manquant (intl à décommenter) etc
2023-02-24 | Atterrir sur le tableau de bord, bidouiller, installer le module intl |  | Sur le site de l'application
2023-02-24 | Cloner depuis gitlab le CRM | gitbash | git clone | aucune
2023-02-24 | Familiarisation avec Symfony | Exploration visuelle du code et de la structure de l'application | VS Code | architecture autant voire plus compliquée que laravel, un temps conséquent sera nécessaire avant de saisir correctement comment fonctionne le framework / récupérer la description de l'architecture du framework dans OpenClassrooms
| enregistrer entrée d'un formulaire de modif de données |  |  | mauvaise version de php
2023-02-24 | avons lu le cahier des charges + mise en place du site et serveur
2023-02-24 | methodes : git git pull git checkout dev (branche dev), composer install, yarn npm install global yarn, vérif versions de yarn, de php, de composer | gitbash, terminal powershell dans VS Code, … | GitBash : commandes : git pull, git checkout dev (branche dev). Ligne de commande : composer install, yarn npm install global yarn, vérif versions de yarn, de php, de composer | trop de pb
2023-02-24 | Reverse engineer sur workbench à partir de la BDD de la boite | workbench | Database > Reverse engineer | problèmes visuels, le tableau est à l'étroi dans son espace sur workbench. Les tables se chevauchent, avoir une vue d'ensemble n'est pas forcément évident.
2023-02-27 | travail collaboratif | nous décidons de nous organiser sur trello, antoine crée le trello, j'ajoute les tâches du cahier des charges une par une + code couleur pour les tâches "faciles" | trello.com | aucune
2023-02-27 | installation des modules PHP présents chez le boss | php.ini ; doc php | Consulter la doc PHP | certaines sont déjà dans .ini, il faut les décommenter (exemple?), d'autres sont déjà présentes de base dans PHP (exemple ?), d'autres ne sont pas installables sur windows (exemple ?) VOIR DOC TXT BUREAU
2023-02-28 | traduire ce qui est issu de la librairie js fullcalendar | fullcalendar, librairie pour faire un calendrier | insérer avant le script de fullcalendar le script fr de la librairie : <script src='fullcalendar/lang/es.js'></script> | savoir comment l'implémenter dans l'architecture de l'appli sur laquelle on travaille, avec symfony, pourquoi le fichier langue qui est présent de base avec fullcalendar n'est pas sur notre site ?
2023-03-01 | fullcalendar, traduire no events to display | la locale fr ne propose pas de traduction pour no events to display, cependant le fichier locales-all qui contient les locales pour toutes les langues contient cette traduction en français. Il faut donc passer du fichier locale fr au fichier locales-all en précisant vouloir utiliser la locale fr. Problème compris grâce à ce fil : https://github.com/fullcalendar/fullcalendar/issues/3488 | JS, import, script dans l'index… rien ne marchait, soit il ne se passait rien, soit le calendrier disparaissant. | suivre ce tuto qui ne marche pas, finalement ajouter la variable et sa traduction issues du fichier locales-all.js (dossier d'install fullcalendar) dans le JS (app-calendar.js) présent sur l'application, cela fonctionne https://fullcalendar.io/docs/locale VOIR DOSSIER PRO SCREEN
2023-03-01 | css pour l'app fullcalendar, modifier la couleur et couleur de fond des boutons du calendrier (mois/semaine/jour/liste) de violet à bleu foncé | modif grâce aux infos de la console : nom du fichier et de la ligne (ligne1143 donc pratique), recherche de la couleur sur vs code. | console, css | aucune / un peu de recherche mais vraiment rien de méchant